УТВЕРЖДЕНО

приказом директора

от 31.08.2022 № 44

**Дорожная карта (план мероприятий)**

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников

БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по зрению»

на 2022-2023 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  этапа | Содержание деятельности  и план мероприятий | Сроки | Исполнители |
| 1. | Подготовка условий для реализации системы наставничества | 1. Изучение нормативных документов, методических материалов | август 2022 | руководители МО |
| 1. Подготовка и принятие локальных нормативных актов:  - приказ об утверждении Положения о системе наставничества педагогических работников, Дорожной карты (плана мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников;  - приказ о закреплении наставнических пар / групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью;  - подготовка персонализированных программ наставничества  - внесение изменений в Положение о системе наставничества педагогических работников о мерах стимулирования наставничества | август 2022  декабрь 2022 | директор,  заместители директора |
| 2. | Формирование банка наставляемых | 1. Сбор информации о профессиональных запросах педагогов.  2. Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | октябрь-ноябрь  2022 года | заместители директора,  руководители МО |
| 3. | Формирование банка наставников | 1. Определение потенциальных наставников, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества.  2. Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | октябрь-ноябрь  2022 года | заместители директора,  руководители МО |
| 4. | Отбор и обучение | 1. Обучение наставников для работы с наставляемыми посредством участия в соответствующих мероприятиях, организованных районными и региональными методическими службами | в течение учебного года | заместители директора,  наставники |
| 5. | Организация и осуществление работы наставни-ческих пар / групп | 1. Формирование наставнических пар / групп.  2. Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары / группы. | декабрь 2022 | заместители директора,  руководители МО |
| 6. | Завершение персонализированных программ наставничества | 1. Проведение мониторинга качества реализаций персонализированных программ наставничества (анкетирование, собеседование и т.д.).  2. Проведение итогового мероприятия с целью представления опыта наставничества | май 2022 | заместители директора,  руководители МО,  пары / группы «наставник-наставляемый(-ые)» |
| 7. | Информационная поддержка системы наставничества | 1. Освещение мероприятий Дорожной карты на официальном сайте школы, при успешной реализации программ наставничества – на муниципальном и региональном уровнях | в течение учебного года | заместители директора |