БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГРЯЗОВЕЦКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО ЗРЕНИЮ»

ПРИКАЗ

__________________                                                               _________________

г. Грязовец

О переходе на обновленный федеральный государственный

образовательный стандарт среднего общего образования

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 12 августа 2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» в целях обеспечения нормативного и организационного сопровождения введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в редакции от 12 августа 2022 года (далее – обновлённый ФГОС СОО)  с целью осуществить переход на обучение по ним с 01.09.2023 в  11 классе (класс первого года обучения на уровне среднего общего образования).

2. Утвердить:

- Положение о рабочей группе (приложение 1 к приказу);

- состав рабочей группы по поэтапному введению обучения по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО (приложение 2 к приказу);

- план перехода («дорожная карта») на реализацию обновлённого ФГОС СОО  (приложение 3 к приказу).

3. Определить универсальный профиль обучения в 11 классе  для реализации адаптированных основных общеобразовательных программ среднего общего образования для слабовидящих и слепых обучающихся (далее – АООП СОО для слабовидящих и слепых обучающихся) с изучением всех предметов на базовом уровне.

4. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                  С.В.Зверева

Приложение 1

к приказу от ____________   №_____

Положение

о рабочей группе по введению и реализации

федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования

в соответствии с приказом Минпросвещения России

от 12 августа 2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый Министерством  образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) определяет цель, основные задачи, функции, а также порядок формирования рабочей группы БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по зрению» по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России от 12 августа 2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый Министерством  образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (далее – обновлённый ФГОС СОО).

1.2. Рабочая группа по введению и реализации обновлённого ФГОС СОО  (далее – рабочая группа) создается для рассмотрения соответствующих вопросов в БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по зрению» (далее – школа-интернат): «Организационное обеспечение», «Нормативно-правовое обеспечение», «Методическое обеспечение», «Кадровое обеспечение», «Информационное обеспечение», «Материально-техническое обеспечение», «Финансовое обеспечение».

1.3. Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в целях определения тактики введения обновлённого ФГОС СОО, а также участия в мероприятиях по его внедрению.

1.4. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

1.5. Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются приказом директора школы-интерната.

2. Цели и задачи деятельности рабочей группы

2.1. Основная цель создания рабочей группы – обеспечение системного подхода к введению обновлённого ФГОС СОО.

2.2. Основными задачами рабочей группы являются:

- внесение изменений в действующие локальные нормативные акты, приведение их в соответствие с обновлённым ФГОС СОО;

- анализ и удовлетворение потребностей школы в подготовке педагогических кадров и руководящих работников с учетом динамики требований к ресурсному обеспечению образовательного процесса;

- обеспечение координации мероприятий, направленных на введение обновлённого ФГОС СОО с учетом действующих программ;

- создание системы информирования общественности и всех категорий участников образовательного процесса о ходе внедрения обновлённого ФГОС СОО;

3. Функции школьной рабочей группы

3.1. Информационная:

- формирование банка информации по направлениям введения обновлённого ФГОС СОО (нормативно-правовое, кадровое, методическое, материально-техническое, финансово-экономическое);

- своевременное размещение информации по введению обновлённого ФГОС СОО на сайте образовательной организации;

- разъяснение общественности, участникам образовательного процесса перспектив и эффектов введения обновлённого ФГОС СОО;

- информирование разных категорий педагогических работников о содержании и особенностях структуры основных образовательных программ среднего общего образования, требованиях к качеству и результатам их усвоения.

3.2. Координационная:

- координация деятельности учителей, системы оценки качества образования по основным направлениям деятельности по введению обновлённого ФГОС СОО;

- определение механизма разработки и реализации образовательных программ среднего общего образования.

3.3. Экспертно-аналитическая:

- анализ и корректировка условий, ресурсного обеспечения и результативности введения обновлённого ФГОС СОО на различных этапах;

- выбор оптимальных методов и приемов оценивания результатов освоения образовательных программ среднего общего образования;

- рассмотрение проектов нормативных и организационно-правовых актов по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО.

4. Состав рабочей группы школы

4.1. В состав рабочей группы входят: председатель рабочей группы, заместитель председателя рабочей группы и члены рабочей группы, которые принимают участие в ее работе на общественных началах.

4.2. Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также решение текущих вопросов осуществляет председатель рабочей группы.

4.3. Председатель, секретарь и члены рабочей группы утверждаются приказом директора из числа педагогических работников школы-интерната.

5. Организация деятельности рабочей группы школы-интерната

5.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с дорожной картой, утвержденной приказом директора школы-интерната.

5.2. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.

5.3. Заседание рабочей группы ведет председатель рабочей группы, в его отсутствие – заместитель председателя рабочей группы.

5.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов состава рабочей группы.

5.5. Окончательные версии проектов адаптированных основных образовательных программ начального и основного общего образования рассматриваются на заседании педагогического совета школы-интерната.

5.6. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет председатель рабочей группы, в его отсутствие – заместитель председателя рабочей группы, директор школы-интерната.

6. Права и обязанности членов рабочей группы школы

6.1. Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет в пределах своей компетенции право:

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы;

- направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, связанным с введением обновлённого ФГОС СОО, проводимых департаментом образования области, ОАУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»  и другими организациями;

- привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и иные разработки педагогов-новаторов.

7. Документы рабочей группы школы

7.1. Обязательным документом рабочей группы является дорожная карта.

8. Изменения и дополнения в Положение

8.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решения рабочей группы и закрепляются приказом директора образовательной организации.

Приложение 2

к приказу от _______________   №_____

Состав

рабочей группы по введению и реализации

федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования

в соответствии с приказом Минпросвещения России

от 12 августа 2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый Министерством  образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»

Председатель рабочей группы:  Хамматова Н.Н., заместитель директора

Заместитель председателя рабочей группы: Гладкова С.Ю., заместитель директора

Члены рабочей группы:

- Хитрякова Н.Ю., заместитель директора по ресурсам

- Чиркова О.Н., руководитель методического объединения учителей начальных классов и специалистов сопровождения

- Ельцова Е.А., руководитель методического объединения учителей предметов гуманитарного цикла

- Корчагова  Л.В., руководитель методического объединения учителей предметов физико-математического и технологического циклов

- Родионова В.В., руководитель методического объединения учителей географии, биологии, химии, физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности

- Щучкина  Е.Н., руководитель методического объединения классных руководителей

- Паничева Е.А., старший воспитатель

- Мацкевич Т.А., ответственный за школьный сайт

- Тарасенко А.В., педагог-библиотекарь

Приложение 3

к приказу от _______________   №_____

План перехода («дорожная карта»)

на реализацию федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

в соответствии с приказом Минпросвещения России

от 12 августа 2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый Министерством  образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»

(далее – обновлённый ФГОС СОО)

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению введения обновлённого ФГОС СОО | до 30 января 2022 года | Издан приказ о создании рабочих групп по обеспечению введения обновлённого ФГОС СОО Создана рабочая группа |
| 2 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновлённого ФГОС СОО | январь 2023 года | Проведена оценка условий образовательной организации с учетом требований обновлённого ФГОС СОО |
| 3 | Проведение классного родительского собрания в 11 классе по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО | до 24 марта 2023 года | Проведено родительское собрание |
| 4 | Организация участия педагогов в региональных методических мероприятиях | регулярно | Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды, отдельных педагогов в рамках введения обновленного ФГОС СОО |
| 5 | Определение списка специальных учебников, учебных пособий по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с действующим Федеральным перечнем учебников | январь 2023 года | Определён список учебников для реализации обновленного ФГОС СОО. Сформирована ежегодной заявка на закупку |
| 6 | Изучение запросов обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности | до 25 марта 2023 года | Спроектированы учебный план СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и план внеурочной деятельности |
| 2. Нормативное обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО |  |  |  |
| 7 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновлённый ФГОС СОО | в течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновлённого ФГОС СОО |
| 8 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённого ФГОС СОО | февраль – август 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновлённого ФГОС СОО |
| 9 | Приведение в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО должностных инструкций работников школы | до 1сентября 2023 года | Должностные инструкции |
| 10 | Разработка и утверждение АООП СОО для слабовидящих и слепых обучающихся, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО на основе федеральной адаптированной основной образовательной программы СОО | до 1сентября 2023 года | АООП СОО для слабовидящих и слепых обучающихся, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД Протокол педагогического совета Приказ директора |
| 11 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности по обновлённому ФГОС СОО | до 15 апреля 2023 года | Учебный план СОО План внеурочной деятельности СОО |
| 12 | Разработка рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО | до 25 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного СОО |
| 13 | Утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе на уровне СОО | до 1 сентября 2023 года | Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе на уровне СОО с приложением данного списка |
| 14 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО | до 1 сентября 2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений Приказ об утверждении изменений |
| 15 | Внесение изменений в Положение о рабочих программах в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО | до 15 апреля 2023 года | Положение о рабочих программах Протокол педсовета об утверждении изменений Приказ об утверждении изменений |
| 3. Методическое обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО |  |  |  |
| 16 | Изучение обновлённого ФГОС СОО, методических материалов по введению обновлённого ФГОС СОО | регулярно по мере публикации | Повышена компетентность руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО |
| 17 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО | регулярно | Консультирование педагогов, обеспечение необходимыми методическими материалами |
| 4. Кадровое обеспечение реализации обновлённого ФГОС СОО |  |  |  |
| 18 | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | По плану-графику обра-зовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Обеспечена готовность руководящих и педагогических работников к реализации обновленного ФГОС СОО |
| 19 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | до 1 сентября 2023 года | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| 5. Информационное обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО |  |  |  |
| 20 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о введении обновленного ФГОС СОО | При необхо-димости | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 21 | Информирование родительской общественности о введении обновленного ФГОС СОО | При необхо-димости | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |

Приложение 4

к приказу от ____________   №_____

План методической работы

по сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

| № | Содержание деятельности | Сроки | Планируемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Методическое сопровождение профессиональной подготовки педагогов к реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |
| 1. | Анализ готовности педагогов школы к переходу на новые ФГОС НОО и ООО | Декабрь. Апрель | Наличие объективной информации о соответствии педагогического состава требованиям ФГОС ООО | Замдиректора по НМР. Руководители ШМО |
| 2. | Разработка плана методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Сентябрь | Наличие плана методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Замдиректора по НМР |
| 3. | Организация изучения педагогами нормативных правовых документов – ФГОС НОО и ООО | Сентябрь | Освоение и принятие педагогами школы новых ФГОС НОО и ООО | Руководители ШМО |
| 4. | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей по вопросам реализации ООП по новым ФГОС НОО и ООО | В течение учебного года | Наличие плана-графика курсовой подготовки | Замдиректора по НМР |
| 5. | Организация участия педагогов школы в проблемных семинарах, конференциях по вопросам реализации ООП по новым ФГОС НОО и ООО | В течение учебного года | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам реализации ООП по новым ФГОС НОО и ООО | Руководители ШМО |
| 6. | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам реализации новых ФГОС НОО и ООО | В течение учебного года | Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогов | Замдиректора по НМР. Руководители ШМО |
| 7. | Консультирование педагогов школы по вопросам введения ФГОС НОО и ООО, особенностей системно-деятельностного подхода и др. | В течение учебного года |  |  |
| 8. | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ООО | В течение учебного года |  |  |
| Методическое сопровождение педагогов в разработке рабочих программ НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |
| 9. | Изучение требований к структуре и к содержанию ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС. Изучение особенностей планируемых результатов освоения ООП НОО и ООО по новым ФГОС | Октябрь | Представление педагогов о структуре и требованиях к содержанию ООП НОО и ООО, планируемых результатах освоения ООП НОО и ООО | Замдиректора по НМР. Руководители ШМО |
| 10. | Изучение способов обеспечения вариативности ООП НОО и ООО | Октябрь | Представление педагогов об обеспечении вариативности образовательных программ | Замдиректора по НМР. Руководители ШМО |
| 11. | Анализ образовательных запросов родителей (законных представителей) будущих первоклассников и родителей учеников 4-х классов. Анализ возможностей и способностей обучающихся 4-х классов | Ноябрь. Апрель | Банк данных образовательных запросов родителей будущих первоклассников и родителей учеников 4-х классов. Банк данных возможностей и способностей обучающихся 4-х классов | Замдиректора по УВР |
| 12. | Анализ УМК из ФПУ для реализации ООП НОО и ООО в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | Ноябрь | Представление педагогов об УМК, соответствующих новым ФГОС НОО и ООО | Руководители ШМО |
| 13. | Выбор и обоснование педагогами УМК по предметам для 1-х и 5-х классов | Декабрь | Перечень УМК по предметам для 1-х и 5-х классов | Руководители ШМО |
| 14. | Изучение проектов учебных планов, планов внеурочной деятельности, программ формирования УУД, рабочей программы воспитания, календарных планов НОО и ООО | По мере готовности документов (не позже февраля для НОО, не позже апреля для ООО) | Материалы для разработки рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности), учебным модулям для 1-х и 5-х классов | Руководители ШМО |
| 15. | Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей для 1-х и 5-х классов | Для НОО: февраль–март. Для ООО: апрель–май | Наличие рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей для 1-х и 5-х классов | Замдиректора по НМР. Руководители ШМО |